项目主要管理人员各时段要形成的质量、安全资料对照表

| 序号 | 岗位 | 开工前形成的资料及要求 | 每日形成的资料及要求 | 每月形成的资料 及要求 | 年终/年初形成的资料及要求 | 其他时段形成的资料及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 需要组织完成：项目主要管理人员任命书（公司红头：项目经理、技术负责人、安全负责人或安全员、质量负责人或质检员任命文件） 法定代表人授权委托书； 项目部印章使用授权书； 施工项目经理安全生产责任承诺书； 进场主要管理人员及特种作业人员符合性审查表（特种作业人员可单独报审）； 企业资质报监理审批表； 检测单位（自检）试验室资质报审表； 项目部组织机构图（必须上墙宣挂）； 主持签订全员安全生产责任书； 组织编制项目安全管理制度、应急预案、安全操作规程； 开（复）工安全检查表（指南要求）； 签订交叉作业安全管理协议。 | 项目经理带班生产记录（有隐患必须附整改前后照片闭合） | 按照指南要求组织月度安全检查，形成月度检查记录。 要切实对照指南，检查本项目的安全资料，查漏补缺。 | 项目管理人员年度考核、分包考核； 在施工程客户满意度调查表/竣工工程用户调查表； 项目经理本人的年度考核表经公司安全主管考评后公司及项目各备份一份。 | 组织季节性检查以及特殊情况安全检查，形成记录。 “六牌一图”设立 | 开工前形成的资料除特殊工种报审表随人员变动更新外，仅做一次。 |
| 2 | 项目技术 负责人 | 施工组织设计（方案）交底； 专项方案交底、应急预案交底（管理人员、工人）； 组织编制临时用电方案，组织临时用电验收，形成验收记录； 识别出适用于本项目的法律、法规、规范、标准清单 |  |  | 每年初更新（年内新增的组织培训） | 对过程中新增人员进行再交底 | 华东地区所有安全技术交底均由技术负责人进行。 责任制必须实名签字 |
| 3 | 项目安全负责人/安全员 | 依据公司安全资料标准化模板，建立健全本项目安全规章制度（必须经项目经理或技术负责人审核内容） |  |  |  | 法律法规更新时予以更新相对应的管理制度 |  |
|  |  | 安全教育台账： 安全教育培训（管理人员二级教育、施工作业人员三级安全教育） 劳动保护用品使用培训记录表 | 不停航施工项目必须每天进场前组织安全教育，保留影像资料 |  | 每年初编写本项目《安全教育培训计划》、《应急演练计划》 | 节假日前、后安全教育表 | 春节复工后必须再教育培训，形成新的档案 |
|  |  | 危险源管理台账： 风险评估报告 项目重大危险源清单 施工管理及作业活动风险分级管控清单 风险告知卡 | 重大危险源必须每日巡检到位，真实记录《安全日志》 | 危险源动态管理台账（至少每月分析一次，报监理并落实管控措施及责任人） |  | 依据工种或不同作业时段进行风险告知 |  |
|  |  | 临时用电台账（《临时用电施工组织设计(方案）》、临时用电验收记录、临时用电安全技术交底 | 《配电箱日检记录》 | 《电工巡检维修记录》、《配电箱日检记录》、《临时用电测试记录》每月底或下月初收集归档； |  |  |  |
|  |  | 安全检查台账 | 每日巡检，真实记录《安全日志》，不停航施工的项目每日巡检记录（有隐患必须附整改前后照片闭合） | 《隐患排查治理月度统计分析表》每月统计分析一次 《班前讲话记录》收集归档、消防器材检查表归档 违章处罚记录台账 |  | 包括监理、业主以及公司检查整改单均按时间顺序归档，列在在统计分析表中 | 隐患整改一定要闭合 |
|  |  | 施工机械台账：（施工机械进退场报审表【附生产（制造）许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明等】、施工机械进场验收记录表、施工机械登记表（附操作人员证书）） | 每日巡检 | 《机械设备检查维修保养记录》 |  | 随进场时段组织验收及报监理审核备份 |  |
|  |  | 劳保用品台账：安全物资进场验收记录、 劳保用品采购及验收记录（厂家资料：营业执照、生产许可证、特种劳动防护用品安全标志证书、产品检验报告、合格证等）、民航专业工程劳动防护用品发放登记表 | 每日巡检个体防护 |  |  | 各阶段领用记录（注意领用人数与花名册相符） | 特种作业人员防护用品必须对应 |
|  |  | 应急管理台账：综合及专项应急预案报审（监理）、应急救援物资台账、年度演练计划。 |  |  | 每年对应急预案进行一次评审，形成评审记录，每年编制年度演练计划。 | 演练记录（含桌面推演），要有演练效果评价。 | 所有预案都要经过培训，附教育培训人员签到表，注意要全覆盖。 |
|  |  | 审批记录 | 施工现场动火作业审批表、有限空间作业审批表、有限空间作业气体监测记录 | 按月整理形成台账 |  |  | 若业主有要求从业主 |
| 4 | 施工员 | 分部、分项工程施工安全技术交底； 季节性施工安全技术交底； 分工种安全技术交底； 临时用电安全技术交底； 分部、分项工程施工技术交底 | 每日对所负责的作业面巡检，真实记录《施工日志》 | 安全技术交底汇总表（更新） 《施工日志》归档 |  | 动态安全技术交底，随着工人进场随时进行，确保全覆盖。 | 确保干什么活儿就有什么交底，全员接受交底，签字真实。 |
| 5 | 商务人员 | 文明安全措施费使用总计划、每月使用计划及申请款项 | / | 安全措施费每月投入申报表 | 安全、文明施工措施费用台账齐全 |  | 确保竣工时足额收取 |
| 6 | 资料员 |  | 形成与分布/分项工程同步报验（审）资料 | 分类归档 |  | 质量、安全会议纪要 |  |
| 7 | 分包负责人/班组长 | 劳务分包合同、安全管理协议书报备； 分包单位资质、现场安全员证书报备； 《作业人员花名册》、意外伤害险凭证、 《劳动合同》报备， 法人授权委托书（分包单位现场负责人） | 《班前讲话记录》 | 现场作业人员考勤表、工资表 |  | 实名制管理，及时报进、退场人员名单 | 签字真实 |
| 8 | 电工 | 持《中华人民共和国特种作业操作证》或《建筑施工特种作业操作资格证书》，并有官网查询截图。 | 《配电箱每日检查记录》、《电工巡检维修记录》（每周巡检一次） | 《临时用电绝缘电阻测试记录》 《临时用电接地电阻测试记录》 《临时用电漏电保护器运行检测记录》 |  |  | 临时用地测试必须两个电工签字； 每月资料及时报安全员归档 |