危险性较大的工程管理制度

一、编制目的

为加强对施工现场危险性较大的分部分项工程安全管理，明确安全专项施工方案编制内容，确保安全专项施工方案的实施，积极防范和遏制施工生产安全事故的发生，制定本制度。

二、编制依据

《建设工程安全生产管理条例》（国务院令393号）

《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质（2009）87号

《民航专业工程危险性较大的工程安全管理规定（试行）》（AP-165-CA-2019-05）

《运输机场建设安全管理规定》

《运输机场运行安全管理规定》

三、民航专业工程危险性较大的工程范围

本制度所称危险性较大的工程（以下简称“危大工程”）是指民航专业工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤、造成重大经济损失或者造成重大社会影响的工程。民航专业工程中危大工程及超过一定规模的危大工程范围（详见附件1、附件2）确定后，项目经理组织项目技术人员编制专项施工方案。

四、危大工程专项施工方案编制内容

1、工程概况：危大工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件等。

2、编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准规范及图纸（国标图集）、施工组织设计等。

3、施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划。

4、危险因素分析：危险源辨识、危险因素评估等。

5、施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。

6、施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。

7、施工管理及作业人员：专职安全生产管理人员、特种作业人员等。

8、安全验算书及相关图纸。

9、其它需要说明的内容。

危大工程专项施工方案经公司技术负责人审查签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审核签字、加盖执业印章后方可实施。

五、专家论证

超过一定规模的危大工程专项施工方案，在公司审查、总监理工程师审核后，项目部组织召开专家论证会，经建设单位审批后方可实施。

1、专家论证会应当由下列人员参加：

（1）专家组成员；

（2）建设单位项目负责人或技术负责人；

（3）监理单位项目总监理工程师及相关人员；

（4）施工单位分管安全的负责人或技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员；

（5）勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。

2、专家组成员应当符合专业要求且人数不得少于5名，具有高级专业技术职称且有丰富的设计、施工或管理经验。危大工程所属项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

3、专家论证会的程序：

（1）建设单位介绍项目内容；

（2）成立专家组，推选专家组组长，并由组长主持论证会；

（3）施工单位汇报专项方案；

（4）与会人员查阅资料，必要时查勘现场；

（5）与会专家发表意见，专家组讨论，签署论证意见。

4、专家论证会的主要审核内容：

（1）专项施工方案是否完整和可行；

（2）专项施工方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范；

（3）安全施工的基本条件是否满足现场实际情况。

5、专家论证会应当形成并签署专家组意见，对专项施工方案提出通过、修改后通过或者不通过的意见。意见为“通过”的，项目部可自行修改完善，履行后续报批手续方可实施；意见为“修改后通过”的，专家意见要明确具体修改内容，项目部必须按照专家意见进行修改，修改情况应当及时与专家沟通，并重新履行有关审查、审核和审批手续后方可实施；意见为“不通过”的，施工单位修改后应当按照本规定的要求重新组织专家论证。

六、危大工程方案实施

1、项目部在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志和安全保护措施。

2、专项施工方案实施前，项目技术负责人必须向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场专业施工员向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

3、严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项施工方案应当按照本制度重新审核和论证。

4、项目对危大工程当天施工作业人员进行登记，项目负责人或项目技术负责人必须在施工现场履职。项目专职安全员必须对专项施工方案实施情况进行现场检查，对未按照专项施工方案施工的，要立即整改，并及时报告项目负责人或项目技术负责人，项目负责人或项目技术负责人必须及时组织整改。

5、施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，必须立即组织作业人员撤离危险区域。

6、危大工程由监理单位组织建设、施工、设计、勘察、监测等有关单位进行验收。危大工程经验收合格后，方可进入下一道施工。

7、危大工程发生险情或者事故时，按应急预案立即采取处置措施。

8、项目部建立危大工程安全管理档案。将专项施工方案审查、审核、专家论证、审批、交底、现场检查、整改及验收等相关资料纳入档案管理。

七、附则

1、本管理制度自发布之日起施行。

2、附表：危险性较大的工程清单、超过一定规模的危险性较大的工程清单。