施工安全风险辨识报告

编制：施工员、安全员双签

审核：项目技术负责人

审批：{{project_manager}}

云南机场建设发展有限公司

{{project_name}}项目部

年 月 日

目     录

一、编制说明	3

二、工程概况及编制依据	3

三、风险管理工作流程	3

四、安全风险辨识与管控	4

五、风险跟踪与监测	7

六、风险预警与治理	7

七、评估结论	8

# 一、编制说明

为认真贯彻实施“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，贯彻落实总体国家安全观和安全发展理念，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，坚持源头管控、预防为主、 综合治理的原则，落实北京佳和建设工程有限公司安全生产在本工程项目安全管控的主体责任，强化安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故。

建立完善安全生产风险辨识分级管控和生产安全事故隐患排查治理体系，实现企业风险自辨自控、自查自治、自改自报常态化管理。构建项目全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，进一步推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，控制安全风险和减少事故隐患，构建安全生产的长效机制。

# 二、工程概况及编制依据

1.工程概况

1.1 项目名称：

1.2建设地点：

1.3工程内容

描述清楚承包范围

2.编制依据

《中华人民共和国安全生产法》

《职业健康安全管理体系要求及使用指南》GB/T45001-2020/ISO45001:2018

《建筑施工易发事故安全标准》（JGJ/T429-2018）

《建筑施工技术安全统一规范》（GB50873-2013）

《大型工程技术风险控制要点》建质函（2108）28号

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77-2003

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861）

- 风险管理工作流程

风险管理过程包括项目实施全过程的项目风险识别、项目风险评估、项目风险响应和项目风险控制。

1.项目风险识别

项目风险识别的任务是识别项目实施过程存在哪些风险，其工作程序包括:

1.1收集与项目风险有关的施工作业活动信息；

1.2确定风险因素；

1.3编制项目风险识别报告。

2.项目风险评估

项目风险评估包括以下工作:

1.1利用已有数据资料(主要是类似项目有关风险的历史资料)和相关专业方法分析各种风险因素发生的概率；

1.2分析各种风险的伤害程度，以及对工程的质量安全影响；

1.3根据各种风险发生的概率和损失，确定风险量和风险等级根据风险大小。

3.项目风险响应

常用的风险对策包括风险规避、减轻、自留、转移及其组合等策略。对难以控制的风险，向保险公司投保是风险转移的一种措施。项目风险响应指的是针对项目风险的对策进行风险响应。

项目风险对策应形成风险管理计划，包括:

3.1风险管理目标；

3.2风险管理范围；

3.3可使用的风险管理方法、工具以及数据来源；

3.4风险分类和风险排序要求；

3.5风险管理的职责和权限；

3.6风险跟踪的要求；

3.7相应的资源预算。

4.项目风险监控

在项目进展过程中应收集和分析与风险相关的各种信息，预测可能发生的风险，对其进行监控并提出预警。

# 四、安全风险辨识与管控

1.项目部履行下列风险管控职责：

1.1建立包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容的风险管控信息台账；

1.2根据生产组织、工艺以及专业工程施工特点，对可能导致事故的工作场所、工作岗位，设置报警装置，配置现场应急设备设施和明确撤离通道。

1.3根据施工工艺、设备、设计等环节变化情况，及时修改完善相应的安全操作规程；

1.4建立危险作业、起重设备、临时用电、风险岗位应急处置等管理制度；

1.5在安全生产教育培训中安排专门课时对风险辨识方法和风险管控措施进行培训；

1.6定期评估分析和改进有关管理制度，并告知从业人员；

1.7其他风险管控职责。

- 安全风险辨识时段

安全风险辨识分为全面辨识和专项辨识。

2.1自项目部施工组织活动开展之日起，项目部每月组织进行危险源辨识辨识。

2.2在高危作业实施前，新技术、新材料试验或者推广应用前以及发生生产安全事故后应当及时开展专项辨识，并根据辨识情况及时调整风险管控信息台账。

2.3项目部分层次逐级划分和确定风险因素评估单元，并根据评估的目标、范围、专业技术力量等客观情况，选择科学合理、便于操作的风险辨识方法。

3.安全风险辨识内容

3.1施工工艺和生产技术；

3.2普通设备设施和特种设备，起重设备、临时用电、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况；

3.3建筑施工周边环境、大风、大雨、大雾、大雪、高温、雷电特殊极端气候和有毒有害施工环境，以及与施工作业相关相邻的环境、场所和气象条件；

3.4从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为；

3.5安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的制定和落实情况；

3.6其他可能产生安全风险的因素。

4.风险等级划分及管控

4.1项目根据生产工艺和生产技术，综合考虑职业病危害风险和生产安全事故风险，将辨识出的风险按照重大、较大、一般、较低四个等级对风险进行分级管控，明确风险严重度，用红、橙、黄、蓝四种颜色表示，编制施工方案和技术措施，明确管控责任；

4.2建立风险点、风险单位、风险区域的分级管控台账；

4.3对重大危险源、极易造成重大及以上生产安全事故的风险确定为重大风险。

4.4一级安全风险，纳入北京佳和建设工程有限公司重大安全风险监管体系，公司安全管理部门定期巡查、监测，并检查重大安全风险管控制度、技术措施、监测监控及应急预案的落实情况。

4.5二、三级安全风险，纳入本工程项目部的安全风险监管体系，由项目经理负责组织相关人员落实管控制度、技术措施、监测监控及应急预案，并定期进行检查。

4.6四级安全风险，纳入本工程项目部的劳务分包风险监管体系，由分包班组长负责组织作业人员落实管控制度、技术措施、安全技术交底及应急预案，并当班每天进行检查。

4.7按照风险等级划分，逐一制定风险管控措施，明确管控重点、管控人员，建立风险管控清单，对较大及以上等级的风险，应当制定专项管控方案。

4.8项目部将风险、管控措施或者管控方案在风险部位、岗位或者施工现场进行公示，公布主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。

4.9在有较大及以上等级风险的施工现场显著位置、关键部位和有关设施设备上实施风险公告警示，设置明显警示标志、标识，设立包括疏散路线、危险介质、危害表现和应急措施等内容的公示牌，让每名员工了解风险点的基本情况及防范、应急对策。

4.10劳务分包的班组开展施工作业活动前或者交接班时，进行风险确认和风险管控措施预知、设备设施检查等安全确认，并及时排除新产生的风险；施工作业活动结束后，要对作业场所、设备设施、物品存放等涉及安全的事项进行检查。

4.11项目部每月至少开展一次风险管控动态评估，评估结果报监理审核备案；发生生产安全事故后应当立即开展评估。评估结果用于指导生产计划、应急预案、安全技术措施的制定，以及安全生产管理、风险管控、隐患治理等工作。

4.12在改建扩建工程项目、使用新设备、变更工艺技术过程中，以及发生生产安全事故后，对相应的风险重新进行辨识、制定管控措施或者管控方案。

# 五、风险跟踪与监测

1.项目部制定隐患排查治理制度，明确排查范围和要求。每周组织开展安全生产联合检查，对照风险管控信息台账（清单），检查风险部位、风险管控措施或者管控方案的落实情况。

2.项目部依据风险管控信息台账，建立事故隐患排查清单，并编制隐患治理信息台账。事故隐患排查清单应当包括排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、排查责任部门和责任人、排查时间等内容；隐患治理信息台账包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。

3.事故隐患排查包括定期排查和专项排查。项目部按照隐患排查制度要求，定期开展安全生产检查，排查事故隐患。项目部每周至少组织一次。

4.有下列情形之一的，必须开展专项排查：

4.1与本单位安全生产相关的法律、法规、规章、标准以及规程制定、修改或者废止的；

4.2设备设施、工艺、技术、生产经营条件、周边环境发生重大变化的；

4.3停工停产后需要复工复产的；

4.4发生生产安全事故或者险情的；

4.5各级主管部门组织开展安全生产专项整治活动的；

4.6气候条件发生重大变化或者预报可能发生重大自然灾害，对安全生产构成威胁的。

5.项目部专职安全员对下列因素每日开展隐患排查：

5.1从业人员是否存在违反安全操作规程和相关安全管理规定的行为；

5.2施工作业场所和设施设备是否符合安全生产相关规定、标准、防护标准要求；

5.3是否按照有关安全技术交底、安全操作规程进行作业活动；

5.4其他可能造成生产安全事故的因素。

- 风险预警与治理

项目部按照建筑施工重大事故隐患判定标准，将隐患等级确定为一般隐患和重大隐患。对安全生产检查发现的事故隐患，制定隐患治理方案并组织实施，消除隐患。治理方案应当包括以下内容：

1.治理的隐患清单；

2.治理的标准要求；

3.治理的方法和措施；

4.经费和物资的落实；

5.负责治理的机构、人员和工时安排；

6.治理的时限要求；

7.安全措施和应急预案；

8.复查工作要求和安排；

9.其他需要明确的事项。

10.重大隐患治理方案实施前应当由施工单位主要负责人组织相关负责人、管理人员、技术人员和具体负责治理人员进行论证，必要时可以聘请专家参加。

# 七、评估结论

# 1、风险评价方法

本工程项目结合公司安全管理体系要求，对作业过程中的风险评价采用直接判断法与作业条件危险性评价法相结合，评价时考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）情况下的危险，通过定量的评价方法分析危害导致危险事件发生的可能性和后果，确定危险的大小。定量评价主要采取作业条件危险打分法。

作业条件危险性评价方法主要是以与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小。三个因素是：

L——发生事故的可能性大小

E——人体暴露于危险环境的频繁程度

C——发生事故可能造成的后果

评价公式：

# D=L*E*C

# 注：D——危险性分值

1）L——将L值最小定为0.1，最大定为10，在0.1~10之间定出若干个中间值，如下表：

| 概率值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全可能预料 |
| 6 | 相当可能 |
| 3 | 可能，但不经常 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |
| 0.5 | 很不可能，可以设想 |
| 0.2 | 极不可能 |
| 0.1 | 实际不可能 |

2）E——将E值最小定为0.5，最大定为10，在0.5~10之间定出若干个中间值，如下表：

| 频数值 | 暴露于危险环境的频繁程度 |
| --- | --- |
| 10 | 连续暴露 |
| 6 | 每天工作时间暴露 |
| 3 | 每周一次暴露 |
| 2 | 每月一次暴露 |
| 1 | 每年几次暴露 |
| 0.5 | 非常罕见地暴露 |

3）C——把需要救护的轻微伤害规定为1，把造成多人死亡的可能性值规定为100，其它情况值为1~100之间，如下表：

| 概率值 | 发生事故产生的后果 |
| --- | --- |
| 100 | 大灾难，许多人死亡 |
| 40 | 灾难，数人死亡 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 |
| 7 | 严重，重伤 |
| 3 | 重大，致残 |
| 1 | 引人注目，需要救护 |

4）D——危险性分值。根据经验，总分在20分以下是被认为低危险的，总分在320分以上是高危险分值，应立即改善；总分在160～320分之间，属一种必须立采取措施进行整改的高度危险；总分在70～160分之间，有显著的危险性，需要及时整改。危险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是普

遍适用的，应用时需要根据实际情况予以修正。危险等级划分如表所示：

| 分值 | 危 险 程 度 |
| --- | --- |
| >320 | 极其危险，不可能继续作业 |
| 160~320 | 高度危险，要立即整改 |
| 70~160 | 显著危险,需要整改 |
| 20~70 | 一般危险，需要注意 |
| <20 | 稍有危险,可以接受 |

- 风险评估结论：

借鉴公司风险因素识别结果（经认证中心专家每年度审核通过的结果表），经项目安全生产领导小组共同评价，得出本项目风险评价结果如下表所示。

危险源辨识与风险评价结果表

| 序号 | 作业活动 | 危险因素 |  |  | 可能导致的事故 | 判别依据(I～V) | 作业条件危险性评价 |  |  |  | 危险级别 | 现有控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |  |
|  | 一、施工管理 | 1 | 未制定施工安全管理专项方案、危大工程没有组织专家论证 | 管理缺陷 | 触电/机械伤害/坍塌/高处坠落 | V | 6 | 3 | 15 | 270 | 2 | 按规定进行审核把关 |  |
|  |  | 2 | 安全专项方案没有履行审批手续就组织施工 | 管理缺陷 | 触电/机械伤害/坍塌/高处坠落 | V | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 严格履行审批手续 |  |
|  |  | 3 | 安全管理制度不健全 | 管理缺陷 | 触电/机械伤害/坍塌/高处坠落/物打 | V | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 按安全管理要求建立健全 |  |
|  |  | 4 | 安全生产应急救援预案不健全、未组织演练 | 管理缺陷 | 触电/机械伤害/坍塌/高处坠落/物打 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 | 建立应急演练机制和管理机制 |  |
|  |  | 5 | 未设置安全管理机构 | 管理缺陷 | 触电/机械伤害/坍塌/高处坠落/物打 | V | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 严格执行国家法律法规 |  |
|  |  | 6 | 未与分包签订安全生产管理协议书、交叉作业安全管理协议书 | 管理缺陷 | 高处坠落/机械伤害/触电等 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 | 按规定进行检查把关 |  |
|  |  | 7 | 安全隐患整改不及时、违章指挥 | 管理缺陷 | 高处坠落/机械伤害/触电等 | V | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 |  |  |
|  |  | 8 | 无安全技术交底/安全技术交底缺少针对性 | 管理缺陷 | 触电/机械伤害/坍塌/高处坠落/物打 | V | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 |  |  |
|  |  | 9 | 未按要求进行安全检查 | 管理缺陷 | 高处坠落/物体打击/触电等 | V | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 |  |  |
|  |  | 10 | 使用不合格机械设备，维修保养不到位 | 管理缺陷 | 机械伤害等 | I |  |  |  |  | 1 | 按《项目管理手册》，审核把关 |  |
|  |  | 11 | 管理人员及作业工人未经过安全教育培训、考核 | 管理缺陷 | 高处坠落/物体打击/触电等 | V | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 按规定进行审核把关 |  |
|  |  | 12 | 沥青拌合站拆装、高杆灯安装等起重吊装区域未设置警戒线，没有安全员旁站监督 | 管理缺陷 | 物体打击等 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 13 | 大型机械设备未进行验收投入施工 | 管理缺陷 | 机械伤害等 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 14 | 允许无证人员操作 | 违章指挥 | 触电、机械伤害等 | V | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 |  |  |
|  | 二、地基基础施工作业 | 1 | 基坑施工时放坡不符合规定 | 防护缺陷 | 坍塌 | V | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 执行项目《施工组织设计》，进行检查把关 |  |
|  |  | 2 | 开挖深度超过2米的沟槽，未按标准设围拦防护和密目安全网封挡，未搭设上下通道 | 防护缺陷 | 坍塌/高处坠落 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 3 | 强夯等危险区域未设警戒线及警示标识 | 防护缺陷/信号缺陷 | 坍塌/物体打击 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 4 | 在沟、坑、槽边沿1米内堆土、堆料、停置机具 | 违章操作 | 坍塌/高处坠落 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 5 | 深坑基础护壁不符合规定 | 管理缺陷 | 坍塌 | I | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 6 | 机械设备施工与槽边安全距离不符合规定，又无措施 | 违章指挥 | 坍塌 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 7 | 未设置有效的排水挡水措施 | 管理缺陷 | 坍塌 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 8 | 强夯时土块、石子飞击伤人，其他人员误入危险区 | 防护缺陷/管理缺陷 | 飞石伤人 | V | 1 | 10 | 3 | 30 | 4 |  |  |
|  | 三、 土方作业 | 1 | 挖掘机回转半径2米内有人 | 违章作业 | 机械伤害 | V | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 按规定现场把关检查，加强培训教育，符合《安全技术操作规程》等规定 |  |
|  |  | 2 | 挖掘机后视镜没有安装使用 | 违章作业 | 机械伤害 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 3 | 挖掘机旋转行驶中，高速和急转弯 | 违章作业 | 机械伤害 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 4 | 挖掘机下坡时，空挡滑行 | 违章作业 | 机械伤害 | V | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 |  |  |
|  |  | 5 | 坡边两侧无夜间照明和防护栏杆 | 违章指挥 | 机械伤害 | V | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 |  |  |
|  |  | 6 | 挖掘机未定期维修和保养 | 违章作业 违章指挥 | 机械伤害 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 7 | 驾驶室外，乘坐和站立人员 | 违章作业 | 机械伤害 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 8 | 装载机未设专人就位指挥 | 违章作业 违章指挥 | 机械伤害 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 9 | 施工现场内装载机超过时速5公里行驶 | 违章作业 | 机械伤害 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 10 | 装载机超载行驶 | 违章作业 | 机械伤害 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  | 四、爆破作业 | 1 | 岩凿机临近边坡作业 | 管理缺陷 | 机械伤害/高处坠落/物体打击/坍塌 | V | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 编制爆破工程施工方案，并经专家论证；过程中严格检查、落实 |  |
|  |  | 2 | 岩凿钻机风管破旧、老化、破损 | 管理缺陷 | 机械伤害 | V | 10 | 1 | 15 | 150 | 3 |  |  |
|  |  | 3 | 岩凿机断杆伤人 | 防护缺陷 | 机械伤害 | V | 10 | 0.5 | 3 | 150 | 3 |  |  |
|  |  | 4 | 岩凿机钻孔时产生大量粉尘 | 防护缺陷 | 职业病 | V | 10 | 6 | 3 | 180 | 3 |  |  |
|  |  | 5 | 多装药造成单耗过大、填塞长度减小 | 违章作业 | 爆破震动/飞石伤人 | V | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 6 | 雷雨天气作业 | 违章作业 | 雷击爆炸 | V | 10 | 1 | 40 | 400 | 1 |  |  |
|  |  | 7 | 未按要求进行警戒、警戒人员不到位 | 违章作业 | 炸药爆炸/飞石伤人 | V | 10 | 1 | 15 | 150 | 2 |  |  |
|  |  | 8 | 警戒点未携带有效的通信工具 | 管理缺陷 | 炸药爆炸/飞石伤人 | V | 10 | 0.5 | 40 | 200 | 3 |  |  |
|  |  | 9 | 警戒区内人员、车辆未撤离 | 管理缺陷 | 炸药爆炸/飞石伤人 | V | 10 | 0.5 | 40 | 200 | 3 |  |  |
|  |  | 10 | 作业场地附近堆放剩余爆破物品 | 违章作业 | 火药爆炸 | V | 10 | 0.5 | 40 | 200 | 3 |  |  |
|  |  | 11 | 爆破产生飞石 | 管理缺陷 | 炸药爆炸/飞石伤人 | V | 10 | 1 | 15 | 150 | 3 |  |  |
|  |  | 12 | 早爆、拒爆或盲爆 | 违章作业 | 炸药爆炸/飞石伤人 | V | 3 | 1 | 40 | 120 | 3 |  |  |
|  | 五、脚手架搭拆作业 | 1 | 扣件表面有裂纹 | 管理缺陷 | 坍塌//物体打击 | V | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 执行项目《脚手架工程施工方案》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（2011版）》等规范规定，按规定进行审核、检查把关 |  |
|  |  | 2 | 扣件、钢管无厂家检测报告，“三无”产品 | 管理缺陷 | 坍塌/物体打击 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 3 | 非架子工操作 | 违章作业 | 坍塌/高处坠落 | V | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 |  |  |
|  |  | 4 | 拆除脚手架时，没设警戒 | 违章作业 | 高处坠落/物体打击 | V | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 |  |  |
|  |  | 5 | 操作面未满铺脚手板，下层未兜设水平接网 | 防护缺陷 | 高处坠落/倒塌 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 6 | 操作面未设防护栏杆和挡脚板，或立挂安全网 | 防护缺陷 | 高处坠落 | V | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 |  |  |
|  |  | 7 | 建筑物顶部的架子未按规定高于屋面，高出部分未设护拦和立挂安全网 | 防护缺陷 | 高处坠落 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 8 | 脚手架未设上下通道或设置不符合要求 | 防护缺陷 | 高处坠落 | V | 3 | 10 | 3 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 9 | 脚手架基础未平整夯实，无排水措施。 | 违章作业 管理缺陷 | 倒塌 | V | 3 | 10 | 3 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 10 | 脚手架底部未按规定垫木和加绑扫地杆 | 防护缺陷 | 倒塌 | V | 3 | 10 | 3 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 11 | 架体与建筑物未按规定拉结 | 防护缺陷 | 倒塌/高处坠落 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 12 | 未按规定设置剪刀撑 | 防护缺陷 | 倒塌/高处坠落 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 13 | 剪刀撑搭设不符合设计要求 | 防护缺陷 | 倒塌/高处坠落 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 14 | 立杆、大横杆、小横杆间距不符合规范要求 | 防护缺陷 | 高处坠落/物体打击 | V | 3 | 10 | 3 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 15 | 各杆件之间搭结不符合规定 | 防护缺陷 | 倒塌/高处坠落 | V | 3 | 10 | 3 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 16 | 未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭 | 防护缺陷 | 倒塌/高处坠落 | V | 3 | 10 | 3 | 90 | 3 |  |  |
|  | 六、模板安拆与存放 | 1 | 模板的支撑系统无设计计算或支撑系统不符合设计要求 | 违章指挥 违章作业 | 高处坠落/物体打击 | V | 3 | 6 | 15 | 270 | 3 | 执行施工方案及相关的规范要求，现场检查把关 |  |
|  |  | 2 | 各种模板堆放不整齐、超高 | 违章作业 | 高处坠落 | V | 3 | 10 | 3 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 3 | 模板上施工荷载超过规定或堆料不均匀 | 违章作业 | 高处坠落 | V | 3 | 10 | 3 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 4 | 模板支撑固定在外脚手架上 | 违章作业 | 高处坠落 | V | 3 | 10 | 3 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 5 | 模板拆除前无砼强度报告或强度未达到规定提前拆模 | 管理缺陷 | 物体打击 | V | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 |  |  |
|  |  | 6 | 模板工程作业高度在2米以上（含2米）时，未搭设安全防护设施。 | 违章作业 | 高处坠落 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 7 | 拆模未按照先支后拆、后支先拆的顺序 | 违章作业 | 高处坠落、物体打击 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 8 | 拆模未按照先拆非承重模板，后拆承重的模板及支撑的顺序 | 违章作业 | 高处坠落、物体打击 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 9 | 拆模作业时，未设警戒区，严禁下方有人进入 | 违章指挥 违章作业 | 高处坠落、物体打击 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 10 | 模板吊运过程中搭挂其他物料 | 违章作业 违章指挥 | 高处坠落、物体打击 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 11 | 模板支撑系统不牢固可靠，未设防护设施 | 违章作业 违章指挥 | 高处坠落、物体打击 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 12 | 模板上粘结附带混凝土块等清理不及时 | 违章作业 违章指挥 | 物体打击 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  | 七、钢结构施工作业 | 1 | 吊索具、卡环不匹配造成受力不均匀 | 违章作业 | 物体打击 | V | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 按规范现场把关检查，执行《钢结构吊装方案》 |  |
|  |  | 2 | 工具袋不正确放置在钢构件上 | 违章作业 | 物体打击 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 3 | 安全保险直径选择不符合技术要求 | 违章指挥 | 高处坠落 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 4 | 吊装钢梁时未设安全保险绳或安全保险绳安装不符合规范要求 | 违章作业 | 高处坠落 | V | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 5 | 钢结构作业时，扳手、榔头等小型工具坠落 | 违章作业 | 物体打击、伤人 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 6 | 紧固高强螺栓时，不正确使用高强螺栓电动扭力扳手 | 违章作业 | 高处坠落、物体打击 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 7 | 钢柱校正时不正确使用钢丝绳和马鞍式卡口锁紧 | 违章指挥 违章作业 | 高处坠落、物体打击 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 8 | 焊工在钢梁上焊接作业时未系安全带、 | 违章作业 | 高处坠落 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 9 | 焊工在钢梁上焊接作业时未使用接火盆 | 违章作业 | 火灾 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 10 | 吊耳焊接不牢固 | 违章作业 | 高处坠落、物体打击 | V | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 11 | 堆放的物料未放在压型钢板的主、次梁上 | 违章作业 | 高处坠落/物体打击 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 12 | 钢结构外临边未按规定设置水平安全挑网 | 违章指挥 | 高处坠落/物体打击 | V | 6 | 1 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  | 八、场道沥青施工作业 | 1 | 违反安全技术交底操作 | 违章作业 | 机械伤害等 | V | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 按规定检查审核把关 |  |
|  |  | 2 | 劳动防护用品不合格 | 防护缺陷 | 灼伤等 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 3 | 施工人员未经安全教育上岗操作 | 违章作业 | 机械伤害/触电等 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 4 | 沥青喷洒烫伤 | 防护缺陷 | 身体烫伤烧伤 | V | 3 | 6 | 1 | 18 | 4 |  |  |
|  |  | 5 | 试验室仪器漏电、短路 | 违章作业 | 触电、仪器损坏 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 6 | 转动设备伤人 | 违章作业 | 机械伤害 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 7 | 高温、高压伤人 | 违章作业 | 中暑等 | V | 6 | 3 | 5 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 8 | 沥青中毒 | 防护缺陷 | 中毒 | V | 6 | 3 | 5 | 90 | 3 | 配备防护设施 |  |
|  |  | 9 | 沥青试验室沥青烟气排放 | 防护缺陷 | 中毒 | V | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 |  |  |
|  |  | 10 | 电动击实仪噪声 | 防护缺陷 | 噪音伤害 | V | 6 | 3 | 1 | 18 | 4 |  |  |
|  |  | 11 | 搅拌机停机检修，停电未设专人监护，机械启动伤人 | 违章作业 | 触电、机械伤害 | V | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 按规定检查审核把关 |  |
|  |  | 12 | 违反职业岗位规定，派不符合要求的人员上岗 | 管理缺陷 | 机械伤害 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 13 | 清理搅拌机工作电压不合适 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  | 九、高处作业 | 1 | 人字梯等移动式架子搭投、使用不规范 | 防护缺陷/违章作业 | 高处坠落 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 按规定检查审核把关 |  |
|  |  | 2 | 移动作业平台、升降平台未经过验收使用 | 管理缺陷 | 高处坠落 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 3 | 抛、扔等违反安全操作规程 | 违章作业 | 物体打击 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 4 | 酒后高处作业 | 违章作业 | 高处坠落/物体打击 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 5 | 恐高症者或有其他心理因素干扰者从事高空作业 | 违章指挥/违章作业 | 高处坠落 | V | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 6 | 攀坐不安全位置 | 违章指挥/违章作业 | 高处坠落 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 7 | 癫痫病等病史者从事高空作业 | 管理缺陷 | 高处坠落 | V | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 4 |  |  |
|  | 十、临时用电 | 1 | 保护接地、保护接零混乱或共存 | 违章操作 | 触电 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 | 按规范进行检查把关 |  |
|  |  | 2 | 保护零线未单独敷设，并作它用 | 防护缺陷 | 触电 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 3 | 使用保护零线作负荷线 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 4 | 配电箱或漏电保护器未使用定点厂家的定点产品 | 管理缺陷 | 触电 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 5 | 开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵 | 防护缺陷 | 触电 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 6 | 固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定 | 违章作业/违章指挥 | 触电/机械伤害 | V | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 |  |  |
|  |  | 7 | 漏电保护器装置参数不匹配 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 8 | 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配，安装不符合要求 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 9 | 配电箱的箱门内无系统图和开关电器未标明用途，未设专人负责 | 管理缺陷/标志缺陷 | 触电 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 10 | 电箱安装位置不当，周围杂物多，没有明显的安全标志 | 标志缺陷 | 触电 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 11 | 电箱内的电器和导线有带电明露部分，相线使用端子板连接 | 电危害—漏电 | 触电 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 12 | 电箱无门、无锁、无防雨措施 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 13 | 电箱内有杂物、不整齐、不清洁 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 14 | 配电线路的电线老化，破皮未包扎 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 |  |  |
|  |  | 15 | 在潮湿场所不使用安全电压 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 |  |  |
|  |  | 16 | 36伏安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 17 | 照明专用回路无漏电保护 | 防护缺陷 | 触电 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 18 | 室内灯具安装高度低于2.4米，未使用安全电压供电 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 19 | 手持照明灯未使用36伏及以下电源供电 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 20 | 在高压架空输电线下方或上方作业无保护措施 | 作业环境不良 | 触电 | V | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 |  |  |
|  |  | 21 | 使用无生产厂家、无合格证的配电箱（电缆） | 管理缺陷 | 触电 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 22 | 维修用电设备时未切断电源、未设专人监护 | 违章操作 | 触电 | V | 6 | 1 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 23 | 非电工操作 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 |  |  |
|  | 十一、焊接作业 | 1 | 焊渣阴燃引起明火 | 明火 | 火灾 | Ⅳ |  |  |  |  | 1 | 按规定现场检查把关 |  |
|  |  | 2 | 电焊机无防触电装置 | 防护缺陷 | 触电 | V | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 3 | 电焊机未单独设开关和漏电保护装置，外壳未做接零保护 | 防护缺陷 | 触电 | V | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 4 | 电焊机一次线长度大于5米，二次线长度大于30米，两侧接线未压牢 | 违章作业 | 触电 | V | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 5 | 电焊机未安装防护罩 | 违章作业 | 触电 | V | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 6 | 电焊机放置的地方没有防雨、防砸措施 | 违章作业 | 触电 | V | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 7 | 电焊机周围堆放易燃易爆物品和其他杂物 | 违章作业 | 火灾 | V | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 8 | 电焊机的焊钳和焊把线有破损或绝缘不好 | 电危害—漏电 | 触电 | V | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 |  |  |
|  |  | 9 | 焊把线与回路零线没有双线到位，借用金属管道、脚手架、轨道等作回路 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 |  |  |
|  |  | 10 | 二次线泡在水中，并被物料压在下方 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 11 | 在密闭场所施焊无排风措施 | 工作环境不良 | 窒息 | V | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 |  |  |
|  |  | 12 | 氧气瓶、乙炔瓶和焊点间的距离超标准 | 违章作业 | 爆炸 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 13 | 焊割时未配备灭火器材 | 违章作业 | 灼烫 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 14 | 焊接时未有监护（看火）人员 | 违章作业 | 火灾 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 15 | 操作人员未领取动火证 | 违章作业 | 火灾 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 16 | 粉尘 | 粉尘 | 尘肺 | V | 3 | 10 | 1 | 30 | 4 |  |  |
|  |  | 17 | 弧光辐射 | 电辐射 | 眼病 | V | 3 | 10 | 1 | 30 | 4 |  |  |
|  |  | 18 | 电气焊明火作业违章操作或作业垂直下方有孔洞未封闭 | 违章作业 | 火灾 | V | 6 | 6 | 7 | 252 | 2 |  |  |
|  |  | 19 | 焊接作业和木工、油漆、防水交叉作业 | 违章作业 | 火灾 | V | 6 | 6 | 7 | 252 | 2 |  |  |
|  |  | 20 | 非焊工操作 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 |  |  |
|  | 十二、大型设备吊装作业 | 1 | 吊装重物质量不明、超极限吊装 | 违章指挥 违章作业 | 物体打击 | V | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 按规定现场检查把关 |  |
|  |  | 2 | 拌和站设备拆、装未设置警戒带，未旁站监督 | 违章作业 | 物体打击等 | V | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 3 | 不正确使用（选用）吊索具 | 违章作业 | 物体打击 | V | 6 | 2 | 15 | 180 | 1 |  |  |
|  |  | 4 | 高杆灯安装无方案、未设置警戒带，未旁站监督 | 违章作业 | 物体打击 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 5 | 流动式起重机未进场报验、人员资格未报审 | 违章指挥 违章作业 | 物体打击 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 6 | 允许无证人员操作 | 违章指挥 | 物体打击 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 7 | 雨雪大风天气吊装 | 违章指挥 违章作业 | 倾覆/物体打击 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  | 十三、机械作业 | 1 | 大型机械作业未采取消音、吸音措施 | 噪声危害 | 耳（鸣）聋 | V | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | 按规范进行检查把关 |  |
|  |  | 2 | 场道施工摊铺机无防护设施或防护设施有缺陷 | 防护缺陷 | 机械伤害 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 3 | 套丝机等机械设备未做保护接零、无漏电保护器 | 防护缺陷 | 触电 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 4 | 设备无人操作时未切断电源 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 |  |  |
|  |  | 5 | 设备未按时进行保养 | 违章作业 | 机械伤害 | V | 3 | 2 | 7 | 42 | 4 |  |  |
|  |  | 6 | 当发现设备漏保、失修或超载带病运转时，未按规定停止使用 | 违章作业 | 机械伤害 | V | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 |  |  |
|  |  | 7 | 在压路机碾压的过程中，压路机前进后退过程中，与操作的工人互相交叉 | 违章作业 | 机械伤害 | V | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 |  |  |
|  |  | 8 | 在送料带工作作态时，工作人员在其底下检查机器或清理废渣 | 违章作业 | 砸伤、刮伤，甚至机卷人的事故 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 9 | 设备发生故障时，未切断电源检修 | 违章作业 | 机械伤害 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 10 | 操作人员未按操作规程作业 | 违章作业 | 机械伤害 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  | 十四、防腐、保温作业 | 1 | 照明线路、灯具未远离可燃的保温材料 | 违章作业 | 火灾 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 按规定现场检查把关 |  |
|  |  | 2 | 空气压缩机的使用 | 防护缺陷 | 噪声危害 | V | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 |  |  |
|  |  | 3 | 油漆有害物质的挥发对人体的伤害 | 防护缺陷 | 气溶胶 | V | 0.5 | 3 | 7 | 63 | 4 |  |  |
|  |  | 4 | 使用有害保温材料时不穿戴防护服及过滤面罩 | 违章指挥/违章作业 | 职业病 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 5 | 保温材料使用完后，未及时清理，集中存放保管 | 违章作业 | 火灾 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  | 十五、砼浇筑 | 1 | 砼输送泵、振动棒应运转可靠，未选用低噪声的设备 | 违章指挥 | 触电、噪音 | V | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | 按规定现场检查把关 |  |
|  |  | 2 | 管道接头、安全阀、管架等未安装牢固，输送前未试送，检修时未卸压 | 违章指挥 | 高处坠落、物体打击 | V | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 |  |  |
|  |  | 3 | 开关箱内未装设漏电保护器，插座插头损坏，电源线破皮漏电 | 违章作业 | 触电 | V | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 |  |  |
|  |  | 4 | 操作人员未穿胶鞋戴绝缘手套。 | 违章作业 | 触电 | V | 6 | 1 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 5 | 操作人员湿手接触电源开关。 | 违章作业 | 触电 | V | 6 | 1 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 6 | 浇灌砼使用的溜槽节间未连接牢靠，操作部位无护身栏杆，直接站在溜放槽帮上操作 | 违章作业 | 高处坠落 | V | 6 | 1 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 7 | 浇灌高度2m以上的框架梁、柱砼未搭设操作平台，站在模板或支撑上操作、直接在钢筋上踩踏、行走。 | 违章作业 | 高处坠落 | V | 6 | 1 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 8 | 使用输送泵输送混凝土时，非2人以上人员牵引布料杆。 | 违章作业 | 高处坠落、物体打击 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 9 | 操作者未穿绝缘鞋（胶鞋）、戴绝缘手套 | 违章作业 | 触电 | V | 6 | 1 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 10 | 使用覆盖物养护砼时，预留孔洞未按规定设牢固盖板或围栏，并设安全标志。 | 违章作业违章指挥 | 高处坠落、物体打击 | V | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 |  |  |
|  |  | 11 | 用软管浇水养护时，未将水管接头连接牢固，移动皮管猛拽、倒行拉移皮管 | 违章作业 | 其他伤害 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 12 | 砼输送泵泵管的装、拆人员非熟练的、强壮的工人 | 违章指挥 | 物体打击、高处坠落、机械伤害 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  | 十六、化学危险品使用和存储 | 1 | 化学危险品未按规定存放使用（如：涂料、卷材等物质存放不符合规定，油漆库和稀料库房未分开存放等） | 违章作业 | 火灾/爆炸 | V | 6 | 6 | 7 | 252 | 1 | 按规范进行检查把关 |  |
|  |  | 2 | 在油漆库房调配稀料 | 违章作业 | 火灾 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 3 | 易燃易爆仓库无良好的通风条件，且仓库照明等电气设备不符合防火规定 | 管理缺陷 | 火灾/爆炸 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 4 | 未按要求储存和使用油漆稀料 | 违章作业 | 中毒 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  | 十七、用火作业 | 1 | 氧气瓶、乙炔瓶平放卧到 | 违章作业 | 火灾/爆炸 | V | 10 | 2 | 7 | 140 | 3 | 按规定现场检查把关 |  |
|  |  | 2 | 氧气瓶、乙炔瓶暴晒 | 违章作业 | 火灾/爆炸 | V | 3 | 10 | 7 | 210 | 2 |  |  |
|  |  | 3 | 气瓶无防震圈和防护帽 | 防护缺陷 | 爆炸 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 4 | 氧气、乙炔气管混用 | 违章作业 | 爆炸 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 5 | 乙炔瓶使用时未装回火防止阀 | 防护缺陷 | 火灾/爆炸 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 6 | 气瓶压力表损坏或失准 | 防护缺陷 | 火灾/爆炸 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 7 | 消防设施、工具、器材设置不符合规定 | 违章作业 | 火灾 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 8 | 在施建筑物内存放易燃易爆材料 | 违章作业 | 火灾 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 9 | 施工现场未经批准，使用电热器具 | 违章作业 | 火灾 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 10 | 在现场内吸烟 | 违章作业 | 火灾 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 11 | 油漆库吸烟或明火作业 | 违章作业 | 火灾 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 12 | 消防重点部位（油料场所、仓库等）未配备消防器材 | 管理缺陷 | 火灾 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 13 | 宿舍内吸烟或动火做饭 | 违章作业 | 火灾 | V | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  | 十八、不停航施工 | 1 | 人员、车辆进场携带违禁品 | 违反规定 | 影响航空器安全 | IV |  |  |  |  | 2 | 自检、互检、过安检 |  |
|  |  | 2 | 工具进出场未登记、清点 | 违反规定 |  | IV |  |  |  |  | 3 | 按规定现场检查把关 |  |
|  |  | 3 | 施工中挖断地下管线 | 违章作业 |  | IV |  |  |  |  | 1 | 探测、人工挖探沟、现场旁站 |  |
|  |  | 4 | 道面污染 | 违章作业 |  | IV |  |  |  |  | 2 | 按规定现场检查把关 |  |
|  |  | 5 | 施工机具超过净空管理规定 | 违反规定 |  | IV |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 6 | FOD形成 | 违反规定 |  | IV |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 7 | 人员、车辆擅入飞行区及非施工区域 | 违反规定 |  | IV |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 十九、作业车辆 | 1 | 驾驶人员酒后驾车 | 违章作业 | 车辆伤害 | V | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 4 | 按规定现场检查把关 |  |
|  |  | 2 | 驾驶人员疲劳驾驶 | 违章作业 | 车辆伤害 | Ⅳ |  |  |  |  | 1 | 教育、检查、签订责任书 |  |
|  |  | 3 | 车辆在泥泞的路上快速行驶 | 违章作业 | 车辆伤害 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 按规定现场检查把关 |  |
|  |  | 4 | 发动后不检查仪表和制动 | 违章作业 | 车辆伤害 | V | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 |  |  |
|  |  | 5 | 启动前未确认四周无障碍 | 违章作业 | 车辆伤害 | V | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 |  |  |
|  |  | 6 | 载货车辆载货的长宽高超出有关规定 | 违章作业 | 车辆伤害 | V | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 |  |  |
|  |  | 7 | 运输超标构件无妥善的方法 | 违章作业 | 车辆伤害 | V | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 8 | 发动后不检查试倾液压机构 | 违章作业 | 车辆伤害 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 9 | 配合装料时不拉手刹车 | 违章作业 | 车辆伤害 | V | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 10 | 卸料时车后方有人员活动 | 违章作业 | 车辆伤害 | V | 6 | 6 | 7 | 252 | 2 |  |  |
|  |  | 11 | 卸料后不复原就开车 | 违章作业 | 车辆伤害 | V | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 12 | 向坑内卸料时不保持安全距离 | 违章作业 | 车辆伤害 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 13 | 出车前未对各种接头安全防护进行检查 | 违章作业 | 车辆伤害 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 14 | 装载大型物件无运输方案 | 管理缺陷 | 车辆伤害 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 15 | 装卸车时拖车不制动 | 违章作业 | 车辆伤害 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 16 | 搭设跳板与地面角度过大 | 违章作业 | 车辆伤害 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 17 | 车辆行驶前未检查四周及车底是否有人 | 违章作业 | 车辆伤害 | V | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 |  |  |
|  |  | 18 | 翻斗车行车载人 | 违章作业 | 车辆伤害 | V | 6 | 6 | 7 | 252 | 2 |  |  |
|  |  | 19 | 发动机运转和料斗装料时进行检修 | 违章作业 | 车辆伤害 | V | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 |  |  |
|  | 二十、作业环境 | 1 | 安全通道不良（照明、防滑、护栏〈网〉） | 防护缺陷 | 跌伤 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 按规定现场检查把关 |  |
|  |  | 2 | 空气质量不良（粉尘、烟尘、漆雾等有毒气体） | 作业环境不良 | 尘肺/中毒 | V | 3 | 6 | 1 | 18 | 4 |  |  |
|  |  | 3 | 非我方所产生的噪声、振动 | 作业环境不良 | 头脑皮层兴奋，抑制平衡失调 | V | 3 | 6 | 1 | 18 | 4 | 戴防护耳塞、错时作业 |  |
|  |  | 4 | 地面有障碍物、积水、不平等 | 作业环境不良 | 跌伤 | V | 3 | 6 | 1 | 18 | 4 | 安全交底（清理现场） |  |
|  |  | 5 | 标志不清晰、不规范、选用不当、安放位置不当 | 标志缺陷 | 触电、坠落等 | V | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 按规定现场检查把关 |  |
|  |  | 6 | 未经批准在有限空间内施工作业 | 作业环境不良 | 中毒等 | V | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 按规范现场检查把关 |  |
|  |  | 7 | 有限空间可燃气体/有毒气体检测分析不到位 | 作业环境不良 | 中毒等 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 8 | 作业环境狭小、杂乱 | 作业环境不良 | 碰伤 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 按规定现场检查把关 |  |
|  | 二十一、不安全行为 | 1 | 在起吊物下作业（停留） | 违章作业 | 物体打击 | V | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 教育、培训 |  |
|  |  | 2 | 在挖掘机械、汽车吊等大型机械回转半径内作业或停留 | 违章作业 | 物体打击、机械伤害 | Ⅳ |  |  |  |  | 1 | 按规定现场检查把关 |  |
|  |  | 3 | 机器运转时作业（加油、修理、检查、调整、清扫等） | 违章作业 | 机械伤害 | V | 1 | 6 | 7 | 42 | 3 |  |  |
|  |  | 4 | 用手代替工具操作（不用夹具固定等） | 违章作业 | 机械伤害 | V | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 |  |  |
|  |  | 5 | 冒险进入危险场所 | 违章作业 | 坠落、火灾等 | V | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 安全交底、教育培训 |  |
|  |  | 6 | 未使用或不正确使用个人防护用品 | 违章指挥/违章作业 | 高处坠落/机械伤害/触电等 | Ⅳ |  |  |  |  | 1 | 按规定现场检查把关 安全交底、教育培训 |  |
|  |  | 7 | 不安全装束（戴长围巾、过于肥大衣服等） | 违章作业 | 机械伤害等 | V | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 |  |  |
|  |  | 8 | 有分散注意力的行为（工作中闲聊、思考等） | 违章作业 | 机械伤害等 | V | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 |  |  |
|  | 二十二、材料堆放 | 1 | 建筑材料码放不整、超高 | 违章作业 | 坍塌 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 按规定现场检查把关 |  |
|  |  | 2 | 存放物料未按规定码放或堆放 | 违章作业 | 倒塌/物体打击 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  |  | 3 | 材料堆放架搭设不符合要求 | 防护缺陷 | 倒塌/物体打击 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  | 二十三、冬季施工 | 1 | 冬季严寒天气施工 | 作业环境不良 | 冻伤 | V | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 按规定现场检查把关 |  |
|  |  | 2 | 未及时清扫积雪、无防滑措施 | 作业环境不良 | 跌伤 | V | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 |  |  |
|  | 二十四、暑季施工 | 1 | 无卫生保健措施 | 作业环境不良 | 中暑 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 按规定现场检查把关 |  |
|  |  | 2 | 高温条件下施工作业 | 作业环境不良 | 中暑 | V | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  |  |
|  | 二十五、生活区域 | 1 | 宿舍卫生状况差，无挡鼠板、防苍蝇措施 | 管理缺陷 | 传染病 | V | 10 | 10 | 1 | 100 | 3 | 按规定现场检查把关 |  |
|  |  | 2 | 开水、饮水器具不卫生 | 管理缺陷 | 传染病 | V | 10 | 10 | 1 | 100 | 3 |  |  |
|  |  | 3 | 食堂没有卫生许可证 | 管理缺陷 | 中毒/传染病 | V | 10 | 10 | 1 | 100 | 3 |  |  |
|  |  | 4 | 误食亚硝酸盐 | 管理缺陷 | 中毒 | V | 10 | 10 | 1 | 100 | 3 |  |  |
|  |  | 5 | 厨房内外不卫生、炊具不干净，有腐料变质食品 | 致病微生物 | 食物中毒 | V | 10 | 10 | 1 | 100 | 3 |  |  |
|  |  | 6 | 食堂使用无资质厂家生产的气瓶、灶具、胶管、减压器等液化石油气设备设施 | 管理缺陷 | 爆炸、火灾 | Ⅳ |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 7 | 加工、保管生熟食品未分开 | 致病微生物 | 食物中毒 | V | 10 | 10 | 1 | 100 | 3 |  |  |
|  |  | 8 | 炊事人员没有办理健康证 | 违章作业 | 传染病 | V | 10 | 10 | 1 | 100 | 3 |  |  |
|  |  | 9 | 电动车无集中充电处，进屋充电、飞线充电 | 管理缺陷 | 爆炸、火灾 | Ⅳ |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 二十六、办公场所 | 1 | 复印机废粉、排放 | 作业环境不良 | 职业病 | V | 3 | 10 | 1 | 30 | 4 | 保持良好的通风 |  |
|  |  | 2 | 擦玻璃时注意坠落 | 作业环境不良 | 高处坠落 | V | 3 | 1 | 7 | 21 | 4 | 精神集中，提高安全意识 |  |
|  |  | 3 | 拖地时地面有积水 | 作业环境不良 | 跌伤 | V | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 4 |  |  |
|  |  | 4 | 在办公室内吸烟 | 明火 | 火灾 | V | 6 | 6 | 1 | 36 | 4 |  |  |
|  |  | 5 | 下班离开办公室未断电 | 管理缺陷 | 火灾 | V | 6 | 6 | 1 | 36 |  |  |  |
|  |  | 6 | 电脑光辐射 | 作业环境不良 | 职业病 | V | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 提高个人防护意识 |  |
|  |  | 7 | 复印机光辐射 | 作业环境不良 | 职业病 | V | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 |  |  |
|  | 二十七、其他 | 1 | 新冠疫情 | 传染病 |  | Ⅳ |  |  |  |  | 1 | 执行《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》 |  |

注 判别依据：I、不符合法律法规及其他要求；II、曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；III、相关方合理抱怨或要求；IV、直接观察到的危险；V、定量评价（LEC法）

编制：                                 审核：                             批准：